## Sheet1
PHASE | CATEGORY | TASKS | DEVELOPER | START DATE | END DATE | CHECKLIST
Initiation
Design&Analysis
React Components
|  | Sign In | Josh | 2020-04-01 | 2020-04-01 | X
|  | Sign Up/Profile | Josh | 2020-04-01 | 2020-04-01 | X
|  | Dashboard | Naomi | 2020-04-01 | 2020-04-02 | X
|  | Chart (D, W, M) | Naomi | 2020-04-01 | 2020-04-08
|  | NavBar | Jose | 2020-04-01 | 2020-04-03 | X
|  | Cardio Picker & Video | Josh | 2020-04-01 | 2020-04-08
|  | Resist Picker & Video | Naomi | 2020-04-01 | 2020-04-08
|  | Footer(External Links) | Jose | 2020-04-01 | 2020-04-08
|  | API | Jose | 2020-04-01 | 2020-04-03 | X
Back End Express & Routes
|  | Database Setup | Eileen | 2020-03-31 | 2020-04-01 | JJJ
|  | Design Models | Eileen | 2020-03-31 | 2020-04-01 | JJJ
|  | Create Tables | Eileen | 2020-03-31 | 2020-04-01 | JJJ
|  | Code Models | Eileen | 2020-03-31 | 2020-04-01 | JJJ
|  | Code Express Routes | Mohammad | 2020-03-31 | 2020-04-01 | JJJ
|  | API Sign Up | Mohammad | 2020-03-31 | 2020-04-01 | JJJ
|  | API Sign In (JWT) | Mohammad | 2020-03-31 | 2020-04-01
|  | API Users | Mohammad | 2020-03-31 | 2020-04-01 | JJJ
|  | API Cardio | Mohammad | 2020-03-31 | 2020-04-01 | JJJ
|  | API Resist | Mohammad | 2020-03-31 | 2020-04-01 | JJJ
|  | Code Controllers | Mohammad | 2020-03-31 | 2020-04-01 | JJJ
|  | Code JWT | Mohammad | 2020-03-31 | 2020-04-01
Development Unit Test
Integration Test
Deployment